## Sheet1
Job Desc
Database Design | Rizky
Preprocessing Data | Ainur
Modelling | Ainur
Model Inference | Rizky
Model Evaluation | Rizky
Prediksi Data | Ainur
Frontend Web | Ainur
Backend Web | Ainur
Deployment | Ainur
Testing | Rizky
Jadwal | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Status
Preprocessing Data | 20 Oktober | 27 Oktober | Done
Modelling | 27 Otober | 10 November | Going
Model Inference | 10 November | 20 November | Waiting
Model Evaluation | 20 November | 30 November | Waiting
Prediksi Data | 30 November | 10 Desember | Waiting
Frontend Web | 10 Desember | 20 Desember | Waiting
Backend Web | 20 Desember | 30 Desember | Waiting
Deployment | 30 Desember | 20 Januari | Waiting
Testing | 20 Januari | 30 Januari | Waiting